**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 с.АЧХОЙ-МАРТАН»**

**(МБОУ «СОШ №8 с.Ачхой-Мартан»)**

МУ «Т1ехьа-Мартан муниципальни кIоштандешаранурхалла»

**Муниципальнибюджетнийукъарадешаранучреждени**

**«Т1ЕХЬА-МАРТАНАН №8 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»**

**(МБОУ «Т1ехьа-Мартанан №8 йолу ЙУЙУШ»)**

**А.С.Митришева ул., 39, с . Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР, 366600;**

**тел: 8 (928) 735 47 76; е-mail: achhoy\_8@mail.ru; сайт школы-shkola-8.ru**

**ОКПО 91766297; ОГРН 1122033000330; ИНН/КПП 2002004011/200201001**

*23 декабря 2022 г. №148/1*

с. Ачхой-Мартан

**О переходе на обновленный федеральный**

**государственный образовательный**

**стандарт среднего общего образования**

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (далее-обновленный ФГОС СОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-18/89 «О направлении информации», приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 5 декабря 2022 г. № 1708-п «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», руководствуясь п.5.5.2. Положения о Департаменте образования Мэрии г. Грозного, утвержденного решением Грозненской городской Думы от 21 сентября 2022 г. № 67, во исполнение приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 07.12.2022 г. № 357/07-58 «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», а также в целях нормативного, правового и организационного сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»

**приказываю:**

1.Создать рабочую группу по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» на 2022-2023 учебный год в следующем составе:

* ДжамурзаеваЗураАбдулганиевна– директор;
* МадаговаМадинаДукваховна – заместитель по УР;
* Кутаева Раиса Вахитовна – заместитель по НМР;
* Пацаригова Карина Кюраевна– заместитель по ВР;
* Цугалов Дени Адамович– заместитель по ИКТ;
* Масаева Фатима Сайд-Эмиевна -учитель русского языка и литературы;
* УдаеваЭлимаЗядшовна-учитель физики,математики;
* Джабраилова Лиана Саварбиевна– делопроизводитель.

2.Осуществить прием на обучение в 10 классы в 2023-2024 учебном году по основным образовательным программам в соответствии с обновленными ФГОС СОО.

3.Обучение лиц, зачисленных на обучение в 10 классы в 2023-2024 учебном году, осуществлять по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 до завершения ими обучения.

4.Разработать План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» до 25.12.2022 г. (Приложение № 1).

5.Заместителю по ИКТ Цугалову Д.Д. разместить настоящий приказ на официальном сайте ОУ.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: З.А.Джамурзаева

С приказом ознакомлен (ы): М.Д.Мадагова

Р.В.Кутаева

К.К.Пацаригова

Л.С.Джабраилова

Д.А.Цугалов

Ф.С-Э.Масаева

Э.З.Удаева

Приложение № 1

к приказу МБОУ

«СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»

от 23.12.2022 № 148/1

**План-график**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

**в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно – управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 1.1. | Актуализация деятельности рабочей группы пообеспечению введения и реализации ФГОС НОО, ООО, СООв МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» | декабрь  2022 года | Рабочая группа | Актуализирована деятельность рабочей группы по обеспечению введения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» |
| 1.2. | Методическое сопровождение работ по введению обновленного ФГОС СОО. | декабрь  2022 года,  январь – май 2023 года | Заместитель по НМР | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации.  Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы их ликвидации. |
| 1.3. | Актуализация деятельности школьного методического совета школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС СОО. | декабрь  2022 года | Методист | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации. |
| 1.4. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО. | декабрь  2022 года | Заместитель по УР | Выстроена единая вертикаль управления введения обновленного ФГОС в ОУ. |
| 1.5. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО. | декабрь  2022 года | Заместители по УР, НМР | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. |
| 1.6. | Организация участия педагогических работников в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО. | январь - май  2023 года | Заместители по УР, НМР | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО. |
| 1.7. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | сентябрь  2023 года | Методист, педагог-библиотекарь | Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам. |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 2.1. | Формирование планов мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» | декабрь  2022 года | Заместители по УР, НМР, | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации. |
| 2.2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации. | январь - март  2023 года | Заместители по УР, НМР | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 3.1. | Активизация (организация) работы школьных методических объединений | январь - декабрь  2023 года | Методист | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. |
| 3.2. | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий. | январь - апрель  2023 года | Заместители по УР, НМР | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. |
| 3.3. | Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО. | май - июнь  2023 года | Заместители по УР, НМР | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» |
| 3.4. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь  2023 года | Заместитель по НМР | Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов. |
| 3.5. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО. | август  2023 года | Заместитель по НМР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| 3.6. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся. | по отдельному плану | Заместитель по УР | Достигнуто повышение качества в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» |
| 3.7. | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности. | постоянно | Заместитель по УР | Обучающиеся МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»  умеют решать задачи с различными формулировками заданий. |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 4.1. | Организация обучения педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО. | март  2023 года | Заместитель по НМР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд, путем проведения методического семинара. |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и заместителей директоров МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан», разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО. | март - апрель  2023 года | Заместитель по НМР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд. |
| 4.3. | Обеспечение повышения квалификациивсех педагогических работников МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»,участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО. | март - август  2023 года | Заместитель по НМР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд. |
| V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга готовности МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» к введению обновленного ФГОС СОО. | январь - февраль  2023 года | Рабочая группа | Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»  к введению обновленного ФГОС СОО. |
| 5.2. | Проведение мониторинга реализации МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»  обновленных ФГОС СОО. | декабрь  2023 года | Рабочая группа | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МБОУ ««СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»  обновленного ФГОС СОО. |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» | декабрь  2022 года,  далее ежемесячно | Заместитель по ИКТ | Размещены информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан» |
| 6.2. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении обновленных ФГОС СОО. | c марта  по сентябрь  2023 года | Заместитель по ИКТ | Размещены информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан». Проведены родительские собрания. |